## Month report
Список проблем SAP на 28.03.2022 / SAP issues list on 28.03.2022
No. | Дата фиксации требования | 模块 Module Направление | 提出者 Issued By Инициатор | 问题项目 Краткое описание проблемы | 问题详细描述 Описание функционального требования | 风险 Обоснование потребности | 紧急程度 Критичность | Приоритет решения | 状态 Статус | 负责人 Ответственный консультант | 计划完成日期 Planned Finish | Кол-во дней отсутствия решения (на 28.03.2022)
Общее количество / 总数 |  | 42 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | 16 | В работе/任务处理中 |  |  | 26 | Среднее время нахождения в работе / 在工作中平均时间 |  | 359
Количестиво по критичности "Очень высокая" / "很着急"危机问题的数量 |  | 10 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | 0 | В работе/任务处理中 |  |  | 10 | Среднее время нахождения в работе / 在工作中平均时间 |  | 274
33 | 2020-08-31 | Module 2 | Анохина Екатерина | Проблема 33 | Описание проблемы 13 | Обоснование проблемы 33 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Лазарева Ариана | 2022-02-28 | 574
34 | 2020-08-31 | Module 2 | Анохина Екатерина | Проблема 34 | Описание проблеимы 23 | Обоснование проблемы 34 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Лазарева Ариана | 2022-02-28 | 574
53 | 2021-10-25 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 53 | Описание проблеимы 36 | Обоснование проблемы 53 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | 2022-02-28 | 154
2 | 2020-08-31 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 2 | Описание проблеимы 2 | Обоснование проблемы 2 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | 2022-06-30 | 574
55 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 55 | Описание проблеимы 37 | Обоснование проблемы 55 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Дата неизвестна | 154
56 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 56 | Описание проблеимы 38 | Обоснование проблемы 56 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Дата неизвестна | 154
57 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 57 | Описание проблемы 21 | Обоснование проблемы 57 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Дата неизвестна | 154
58 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 58 | Описание проблеимы 39 | Обоснование проблемы 58 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Дата неизвестна | 154
59 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 59 | Описание проблеимы 40 | Обоснование проблемы 59 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | Дата неизвестна | 154
70 | 2021-12-20 | Module 3 | Степанова Варвара | Проблема 70 | Описание проблеимы 47 | Обоснование проблемы 70 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | Дата неизвестна | 98
Количестиво по критичности "Высокая" / "着急"危机问题的数量 |  | 11 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | 4 | В работе/任务处理中 |  |  | 7 | Среднее время нахождения в работе / 在工作中平均时间 |  | 268
52 | 2021-10-11 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 52 | Описание проблеимы 35 | Обоснование проблемы 52 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | 2021-11-30 | 168
62 | 2021-10-27 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 62 | Описание проблеимы 42 | Обоснование проблемы 62 | Высокая | 2 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | 2021-12-31 | 152
65 | 2021-11-03 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 65 | Описание проблеимы 44 | Обоснование проблемы 65 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Антонова Мария | 2021-12-31 | 145
20 | 2020-08-31 | Module 3 | Селиванова Екатерина | Проблема 7 | Описание проблеимы 5 | Обоснование проблемы 7 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Баранова Маргарита | 2022-02-28 | 574
21 | 2020-08-31 | Module 5 | Аксенов Роман | Проблема 8 | Описание проблеимы 6 | Обоснование проблемы 8 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Вячеслав Филиппов | 2022-02-28 | 574
30 | 2021-10-07 | Module 3 | Степанова Варвара | Проблема 30 | Описание проблемы 12 | Обоснование проблемы 30 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | 2022-02-28 | 172
67 | 2021-11-10 | Module 3 | Краснова Алиса | Проблема 67 | Описание проблеимы 45 | Обоснование проблемы 67 | Высокая | 2 | Зарегистрировано/未开始任务 | Смирнова Анастасия | 2022-02-28 | 138
17 | 2020-08-31 | Module 3 | Иванов Матвей | Проблема 4 | Описание проблеимы 3 | Обоснование проблемы 4 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | 2022-03-31 | 574
54 | 2021-10-26 | Module 3 | Наумов Григорий | Проблема 54 | Описание проблемы 20 | Обоснование проблемы 54 | Высокая | 2 | Зарегистрировано/未开始任务 | Широков Эмир | Дата неизвестна | 153
61 | 2021-10-27 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 61 | Описание проблеимы 41 | Обоснование проблемы 61 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | Дата неизвестна | 152
64 | 2021-10-28 | Module 3 | Новиков Кирилл | Проблема 64 | Описание проблеимы 43 | Обоснование проблемы 64 | Высокая | 2 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | Дата неизвестна | 151
Количестиво по критичности "Средняя" / "中"危机问题的数量 |  | 14 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | 9 | В работе/任务处理中 |  |  | 5 | Среднее время нахождения в работе / 在工作中平均时间 |  | 383
45 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 45 | Описание проблемы 17 | Обоснование проблемы 45 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | 2021-12-01 | 169
7 | 2020-08-31 | Module 3 | Трегубова Яна | Проблема 12 | Описание проблемы 6 | Обоснование проблемы 12 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Антонова Мария | 2022-03-31 | 574
8 | 2020-08-31 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 13 | Описание проблеимы 9 | Обоснование проблемы 13 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | 2022-03-31 | 574
9 | 2020-08-31 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 14 | Описание проблеимы 10 | Обоснование проблемы 14 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 |  | 2022-03-31 | 574
14 | 2020-08-31 | Module 4 | Степанова Варвара | Проблема 15 | Описание проблемы 7 | Обоснование проблемы 15 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | 2022-03-31 | 574
15 | 2020-08-31 | Module 4 | Степанова Варвара | Проблема 16 | Описание проблеимы 11 | Обоснование проблемы 16 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | 2022-03-31 | 574
16 | 2020-08-31 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 17 | Описание проблеимы 12 | Обоснование проблемы 17 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Макарова Вероника | 2022-03-31 | 574
18 | 2020-08-31 | Module 7 | Иванов Матвей | Проблема 18 | Описание проблемы 8 | Обоснование проблемы 18 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Смирнова Анастасия | 2022-03-31 | 574
25 | 2021-05-11 | Module 3 | Иванов Матвей | Проблема 19 | Описание проблеимы 13 | Обоснование проблемы 19 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | 2022-03-31 | 321
28 | 2021-09-27 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 28 | Описание проблеимы 19 | Обоснование проблемы 28 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 | Шаповалова Милана | 2022-03-31 | 182
46 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 46 | Описание проблеимы 31 | Обоснование проблемы 46 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | 2022-03-31 | 169
47 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 47 | Описание проблеимы 32 | Обоснование проблемы 47 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | 2022-12-31 | 169
48 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 48 | Описание проблемы 18 | Обоснование проблемы 48 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | 2022-12-31 | 169
49 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 49 | Описание проблеимы 33 | Обоснование проблемы 49 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | 2022-12-31 | 169
Количестиво по критичности "Низкая" / "低"危机问题的数量 |  | 7 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | 3 | В работе/任务处理中 |  |  | 4 | Среднее время нахождения в работе / 在工作中平均时间 |  | 512
3 | 2020-08-31 | Module 3 | Иванов Матвей | Проблема 20 | Описание проблеимы 14 | Обоснование проблемы 20 | Низкая | 4 | В работе/任务处理中 | Баранова Маргарита | 2022-02-28 | 574
11 | 2020-08-31 | Module 3 | Новикова Аделина | Проблема 22 | Описание проблеимы 15 | Обоснование проблемы 22 | Низкая | 4 | Зарегистрировано/未开始任务 | Баранова Маргарита | 2022-02-28 | 574
10 | 2020-08-31 | Module 3 | Старикова Василиса | Проблема 21 | Описание проблемы 9 | Обоснование проблемы 21 | Низкая | 4 | Зарегистрировано/未开始任务 | Антонова Мария | 2022-03-31 | 574
12 | 2020-08-31 | Module 5 | Аксенов Роман | Проблема 25 | Описание проблеимы 17 | Обоснование проблемы 25 | Низкая | 4 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | 2022-03-31 | 574
13 | 2020-08-31 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 32 | Описание проблеимы 22 | Обоснование проблемы 32 | Низкая | 4 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | 2022-03-31 | 574
32 | 2020-08-31 | Module 3 | Орлов Степан | Проблема 44 | Описание проблеимы 30 | Обоснование проблемы 44 | Низкая | 4 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | 2022-03-31 | 574
66 | 2021-11-03 | Module 3 | Наумов Григорий | Проблема 66 | Описание проблемы 24 | Обоснование проблемы 66 | Низкая | 4 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | 2022-12-31 | 145
ФД - FD | [9 empty] | Дата-日期
РФЦ - RDC | [9 empty] | Дата-日期