## Реестр
No. | Дата фиксации требования | 模块 Module Направление | 提出者 Issued By Инициатор | 问题项目 Краткое описание проблемы | 问题详细描述 Описание функционального требования | 风险 Обоснование потребности | 紧急程度 Критичность | Приоритет решения | 状态 Статус | 负责人 Ответственный консультант | Общий комментарий | Комментарии на 01.2022 Comments on 01.2022 | 解决方案 Solution | 计划完成日期 Planned Finish | 实际完成日期 Actual Finish | 资源配合 Resources to cooperate | Кол-во дней отсутствия решения (на 2022/01/27)
1 | 2020-08-31 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 1 | Описание проблеимы 1 | Обоснование проблемы 1 | Очень высокая | 1 | Закрыт/任务关闭 | Антонова Мария | Комментарий 1 | Дополнительный комментарий 1 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2021-10-31 | 2021-10-29 | SAPRUN FD | 424
2 | 2020-08-31 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 2 | Описание проблеимы 2 | Обоснование проблемы 2 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Комментарий 2 | Дополнительный комментарий 2 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2022-06-30 |  | SAPRUN FD | 574
22 | 2020-08-31 | Module 3 | Иванов Матвей | Проблема 3 | Описание проблемы 3 | Обоснование проблемы 3 | Очень высокая | 1 | Закрыт/任务关闭 | Смирнова Анастасия | Комментарий 3 | Дополнительный комментарий 3 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2021-12-31 |  | DXC FD | 574
17 | 2020-08-31 | Module 3 | Иванов Матвей | Проблема 4 | Описание проблеимы 3 | Обоснование проблемы 4 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | Комментарий 4 | Дополнительный комментарий 4 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2022-03-31 |  | SAPRUN FD | 574
19 | 2020-08-31 | Module 3 | Филимонова Екатерина | Проблема 5 | Описание проблеимы 4 | Обоснование проблемы 5 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Антонова Мария | Комментарий 5 | Дополнительный комментарий 5 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2021-12-31 |  | FD | 574
6 | 2020-08-31 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 6 | Описание проблемы 4 | Обоснование проблемы 6 | Очень высокая | 1 | Закрыт/任务关闭 | Антонова Мария | Комментарий 6 | Дополнительный комментарий 6 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2021-11-30 | 2021-12-27 | SAPRUN FD | 483
20 | 2020-08-31 | Module 3 | Селиванова Екатерина | Проблема 7 | Описание проблеимы 5 | Обоснование проблемы 7 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Баранова Маргарита | Комментарий 7 | Дополнительный комментарий 7 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2022-02-28 |  | SAPRUN FD | 574
21 | 2020-08-31 | Module 5 | Аксенов Роман | Проблема 8 | Описание проблеимы 6 | Обоснование проблемы 8 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Вячеслав Филиппов | Комментарий 8 | Дополнительный комментарий 8 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2022-02-28 |  | SAPRUN FD | 574
44 | 2021-04-13 | Module 6 | Макеева Софья | Проблема 9 | Описание проблемы 5 | Обоснование проблемы 9 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 9 | Дополнительный комментарий 9 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 349
4 | 2020-08-31 | Module 3 | Смирнов Иван | Проблема 10 | Описание проблеимы 7 | Обоснование проблемы 10 | Средняя | 3 | Закрыт/任务关闭 |  | Комментарий 10 | Дополнительный комментарий 10 | НЕ сфера проекта,Это самый новый модуль FM, новый потребность, можно позно проводить. 不在项目范围，全新的FM模块，新需求，可以以后再实施 | 2022-03-31 |  | SAPRUN FD | 574
5 | 2020-08-31 | Module 3 | Смирнов Иван | Проблема 11 | Описание проблеимы 8 | Обоснование проблемы 11 | Средняя | 3 | Закрыт/任务关闭 | Баранова Маргарита | Комментарий 11 | Дополнительный комментарий 11 | НЕ сфера проекта,Это самый новый модуль FM, новый потребность, можно позно проводить. 不在项目范围，全新的FM模块，新需求，可以以后再实施 | 2022-02-28 |  | SAPRUN FD | 574
7 | 2020-08-31 | Module 3 | Трегубова Яна | Проблема 12 | Описание проблемы 6 | Обоснование проблемы 12 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Антонова Мария | Комментарий 12 | Дополнительный комментарий 12 | Реализовать через компанию поддержки 通过支持公司实施 | 2022-03-31 |  | SAPRUN FD | 574
8 | 2020-08-31 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 13 | Описание проблеимы 9 | Обоснование проблемы 13 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | Комментарий 13 | Дополнительный комментарий 13 | RDC | 2022-03-31 |  | SAPRUN FD | 574
9 | 2020-08-31 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 14 | Описание проблеимы 10 | Обоснование проблемы 14 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 |  | Комментарий 14 | Дополнительный комментарий 14 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 574
14 | 2020-08-31 | Module 4 | Степанова Варвара | Проблема 15 | Описание проблемы 7 | Обоснование проблемы 15 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | Комментарий 15 | Дополнительный комментарий 15 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 574
15 | 2020-08-31 | Module 4 | Степанова Варвара | Проблема 16 | Описание проблеимы 11 | Обоснование проблемы 16 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | Комментарий 16 | Дополнительный комментарий 16 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 574
16 | 2020-08-31 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 17 | Описание проблеимы 12 | Обоснование проблемы 17 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Макарова Вероника | Комментарий 17 | Дополнительный комментарий 17 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2022-03-31 |  | SAPRUN FD | 574
18 | 2020-08-31 | Module 7 | Иванов Матвей | Проблема 18 | Описание проблемы 8 | Обоснование проблемы 18 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Смирнова Анастасия | Комментарий 18 | Дополнительный комментарий 18 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 574
25 | 2021-05-11 | Module 3 | Иванов Матвей | Проблема 19 | Описание проблеимы 13 | Обоснование проблемы 19 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | Комментарий 19 | Дополнительный комментарий 19 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 321
3 | 2020-08-31 | Module 3 | Иванов Матвей | Проблема 20 | Описание проблеимы 14 | Обоснование проблемы 20 | Низкая | 4 | В работе/任务处理中 | Баранова Маргарита | Комментарий 20 | Дополнительный комментарий 20 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2022-02-28 |  | SAPRUN FD | 574
10 | 2020-08-31 | Module 3 | Старикова Василиса | Проблема 21 | Описание проблемы 9 | Обоснование проблемы 21 | Низкая | 4 | Зарегистрировано/未开始任务 | Антонова Мария | Комментарий 21 | Дополнительный комментарий 21 | Реализовать через компанию поддержки 通过支持公司实施 | 2022-03-31 |  | SAPRUN FD | 574
11 | 2020-08-31 | Module 3 | Новикова Аделина | Проблема 22 | Описание проблеимы 15 | Обоснование проблемы 22 | Низкая | 4 | Зарегистрировано/未开始任务 | Баранова Маргарита | Комментарий 22 | Дополнительный комментарий 22 | Реализовать через компанию поддержки 通过支持公司实施 | 2022-02-28 |  | SAPRUN FD | 574
23 | 2020-08-31 | Module 3 | Иванова Полина | Проблема 23 | Описание проблеимы 16 | Обоснование проблемы 23 | Очень высокая | 1 | Закрыт/任务关闭 | Широков Эмир | Комментарий 23 | Дополнительный комментарий 23 | Реализовать через внешний консультант 通过外部顾问实施 | 2022-02-28 |  | FD | 574
24 | 2021-04-12 | Module 3 | Степанова Варвара | Проблема 24 | Описание проблемы 10 | Обоснование проблемы 24 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Антонова Мария | Комментарий 24 | Дополнительный комментарий 24 | RDC | 2021-10-30 | 2021-11-15 | FD | 217
12 | 2020-08-31 | Module 5 | Аксенов Роман | Проблема 25 | Описание проблеимы 17 | Обоснование проблемы 25 | Низкая | 4 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | Комментарий 25 | Дополнительный комментарий 25 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 574
26 | 2021-09-16 | Module 3 | Макаров Пётр | Проблема 26 | Описание проблеимы 18 | Обоснование проблемы 26 | Средняя | 3 | Закрыт/任务关闭 | Широков Эмир | Комментарий 26 | Дополнительный комментарий 26 | RDC. Данные в продуктиве были исправлены по поставщику AAAZZ | 2021-11-30 | 2021-11-15 | FD | 193
27 | 2021-09-16 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 27 | Описание проблемы 11 | Обоснование проблемы 27 | Средняя | 3 | Закрыт/任务关闭 | Смирнова Анастасия | Комментарий 27 | Дополнительный комментарий 27 | RDC | 2021-12-31 |  | FD | 193
28 | 2021-09-27 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 28 | Описание проблеимы 19 | Обоснование проблемы 28 | Средняя | 3 | В работе/任务处理中 | Шаповалова Милана | Комментарий 28 | Дополнительный комментарий 28 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 182
29 | 2021-09-23 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 29 | Описание проблеимы 20 | Обоснование проблемы 29 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Смирнова Анастасия | Комментарий 29 | Дополнительный комментарий 29 | RDC | 2021-12-31 | 2021-10-12 | FD | 19
30 | 2021-10-07 | Module 3 | Степанова Варвара | Проблема 30 | Описание проблемы 12 | Обоснование проблемы 30 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | Комментарий 30 | Дополнительный комментарий 30 | RDC | 2022-02-28 |  |  | 172
31 | 2020-08-31 | Module 3 | Морозов Юрий | Проблема 31 | Описание проблеимы 21 | Обоснование проблемы 31 | Средняя | 3 | Закрыт/任务关闭 | Антонова Мария | Комментарий 31 | Дополнительный комментарий 31 | RDC | 2021-12-31 |  | FD | nan
13 | 2020-08-31 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 32 | Описание проблеимы 22 | Обоснование проблемы 32 | Низкая | 4 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | Комментарий 32 | Дополнительный комментарий 32 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 574
33 | 2020-08-31 | Module 2 | Анохина Екатерина | Проблема 33 | Описание проблемы 13 | Обоснование проблемы 33 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Лазарева Ариана | Комментарий 33 | Дополнительный комментарий 33 | RDC | 2022-02-28 |  | FD | 574
34 | 2020-08-31 | Module 2 | Анохина Екатерина | Проблема 34 | Описание проблеимы 23 | Обоснование проблемы 34 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Лазарева Ариана | Комментарий 34 | Дополнительный комментарий 34 | RDC | 2022-02-28 |  | FD | 574
35 | 2021-04-13 | Module 2 | Богданова Станислава | Проблема 35 | Описание проблеимы 24 | Обоснование проблемы 35 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 35 | Дополнительный комментарий 35 | RDC | 2021-12-31 |  | FD | canceled
36 | 2021-04-16 | Module 2 | Анохина Екатерина | Проблема 36 | Описание проблемы 14 | Обоснование проблемы 36 | Средняя | 3 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 36 | Дополнительный комментарий 36 | не в сфера проекта,самый новый модуль FM ,можно позно проводить 不在项目范围内，全新模块-FM,可以稍后实施 | 2022-03-31 |  | FD | 346
37 | 2021-04-01 | Module 2 | Анохина Екатерина | Проблема 37 | Описание проблеимы 25 | Обоснование проблемы 37 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 37 | Дополнительный комментарий 37 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 361
38 | 2020-08-31 | Module 2 | Анохина Екатерина | Проблема 38 | Описание проблеимы 26 | Обоснование проблемы 38 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 38 | Дополнительный комментарий 38 | RDC | 2021-12-31 |  | FD | canceled
39 | 2020-08-31 | Module 2 | Анохина Екатерина | Проблема 39 | Описание проблемы 15 | Обоснование проблемы 39 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 39 | Дополнительный комментарий 39 | RDC | 2021-12-31 |  | FD | canceled
40 | 2020-08-31 | Module 2 | Галкина Маргарита | Проблема 40 | Описание проблеимы 27 | Обоснование проблемы 40 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 40 | Дополнительный комментарий 40 | Сейчас часто изменится, не момент реализации интеграции 现在上传工资过程中，经常报错，不是实现集成的时候 | 2022-02-28 |  | FD | 574
41 | 2020-08-31 | Module 2 | Галкина Маргарита | Проблема 41 | Описание проблеимы 28 | Обоснование проблемы 41 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 41 | Дополнительный комментарий 41 | RDC | 2022-02-28 |  | FD | 574
42 | 2020-08-31 | Module 2 | Галкина Маргарита | Проблема 42 | Описание проблемы 16 | Обоснование проблемы 42 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 42 | Дополнительный комментарий 42 | RDC | 2022-02-28 |  | FD | 574
43 | 2020-08-31 | Module 2 | Галкина Маргарита | Проблема 43 | Описание проблеимы 29 | Обоснование проблемы 43 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Макарова Вероника | Комментарий 43 | Дополнительный комментарий 43 | RDC | 2021-12-31 |  | FD | canceled
32 | 2020-08-31 | Module 3 | Орлов Степан | Проблема 44 | Описание проблеимы 30 | Обоснование проблемы 44 | Низкая | 4 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | Комментарий 44 | Дополнительный комментарий 44 | RDC | 2022-03-31 |  | FD | 574
45 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 45 | Описание проблемы 17 | Обоснование проблемы 45 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | Комментарий 45 | Дополнительный комментарий 45 | Ежемесячно обновлять операционную цену МВЗ на основе производственной ситуации в следующем месяце (реализовано); обновлять стандартную цену на сырье на основе последней закупочной цены каждый месяц и оценивать стандартную стоимость полуфабрикатов и комплектных транспортных средств ( реализовано) 依据在制车实际盘点情况，结合IT对异常车数量进行调整 | 2021-12-01 |  | RDC | 169
46 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 46 | Описание проблеимы 31 | Обоснование проблемы 46 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | Комментарий 46 | Дополнительный комментарий 46 | Организуйте различные отделы для сбора и обновления информации о рабочем времени и завершите обновление в соответствии с внутренними требованиями (обновляется один раз в год) 组织各部门收集工时信息，并更新，后期结合国内要求（每年更新一次），完成更新 | 2022-03-31 |  | DMS(数据管理科) | 169
47 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 47 | Описание проблеимы 32 | Обоснование проблемы 47 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | Комментарий 47 | Дополнительный комментарий 47 | В соответствии с существующим принципом пропорционального распределения, внутренним принципом пропорционального распределения и фактической ситуацией, скорректировать принцип пропорционального распределения. 结合现有分摊原则、国内分摊原则、实际情况，重新对分摊原则进行调整 | 2022-12-31 |  | FD | 169
48 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 48 | Описание проблемы 18 | Обоснование проблемы 48 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | Комментарий 48 | Дополнительный комментарий 48 | В соответствии с существующим принципом пропорционального распределения, внутренним принципом пропорционального распределения и фактической ситуацией, скорректировать принцип пропорционального распределения. 结合现有分摊原则、国内分摊原则、实际情况，重新对分摊原则进行调整 | 2022-12-31 |  | FD | 169
49 | 2021-10-10 | Module 1 | Макеев Дмитрий | Проблема 49 | Описание проблеимы 33 | Обоснование проблемы 49 | Средняя | 3 | Зарегистрировано/未开始任务 | Уткин Александр | Комментарий 49 | Дополнительный комментарий 49 | ①Уточнение требований к бухгалтерскому учету бракованной продукции ②Стоимость бракованной продукции, включенной в МВЗ, распределяется по соответствующим модельным заказам циклически. ①对不良品报废业务记账要求进行明确 ②计入成本中心的不良品成本，循环分摊至对应车型订单 | 2022-12-31 |  | FD | 169
50 | 2021-10-25 | Module 4 | Степанова Варвара | Проблема 50 | Описание проблеимы 34 | Обоснование проблемы 50 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Смирнова Анастасия | Комментарий 50 | Дополнительный комментарий 50 |  | 2021-11-30 | 2021-10-30 |  | 5
51 | 2021-10-11 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 51 | Описание проблемы 19 | Обоснование проблемы 51 | Высокая | 2 | Закрыт/任务关闭 | Смирнова Анастасия | Комментарий 51 | Дополнительный комментарий 51 |  | 2021-11-30 | 2021-11-08 |  | 28
52 | 2021-10-11 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 52 | Описание проблеимы 35 | Обоснование проблемы 52 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | Комментарий 52 | Дополнительный комментарий 52 |  | 2021-11-30 | 2021-11-08 |  | 28
53 | 2021-10-25 | Module 3 | Макеева Софья | Проблема 53 | Описание проблеимы 36 | Обоснование проблемы 53 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | Комментарий 53 | Дополнительный комментарий 53 |  | 2022-02-28 |  |  | 154
54 | 2021-10-26 | Module 3 | Наумов Григорий | Проблема 54 | Описание проблемы 20 | Обоснование проблемы 54 | Высокая | 2 | Зарегистрировано/未开始任务 | Широков Эмир | Комментарий 54 | Дополнительный комментарий 54 |  | Артур обновит дату после уточнения деталей |  |  | 153
55 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 55 | Описание проблеимы 37 | Обоснование проблемы 55 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Комментарий 55 | Дополнительный комментарий 55 |  | Дата неизвестна |  |  | 154
56 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 56 | Описание проблеимы 38 | Обоснование проблемы 56 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Комментарий 56 | Дополнительный комментарий 56 |  | Дата неизвестна |  |  | 154
57 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 57 | Описание проблемы 21 | Обоснование проблемы 57 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Комментарий 57 | Дополнительный комментарий 57 |  | Дата неизвестна |  |  | 154
58 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 58 | Описание проблеимы 39 | Обоснование проблемы 58 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Макарова Вероника | Комментарий 58 | Дополнительный комментарий 58 |  | Дата неизвестна |  |  | 154
59 | 2021-10-25 | Module 3 | Постникова Мария | Проблема 59 | Описание проблеимы 40 | Обоснование проблемы 59 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | Комментарий 59 | Дополнительный комментарий 59 |  | Дата неизвестна |  |  | 154
60 | 2021-10-27 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 60 | Описание проблемы 22 | Обоснование проблемы 60 | Очень высокая | 1 | Закрыт/任务关闭 | Антонова Мария | Комментарий 60 | Дополнительный комментарий 60 |  | 2021-12-31 |  |  | 152
61 | 2021-10-27 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 61 | Описание проблеимы 41 | Обоснование проблемы 61 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Широков Эмир | Комментарий 61 | Дополнительный комментарий 61 |  | Артур обновит дату после уточнения деталей |  |  | 152
62 | 2021-10-27 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 62 | Описание проблеимы 42 | Обоснование проблемы 62 | Высокая | 2 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | Комментарий 62 | Дополнительный комментарий 62 |  | 2021-12-31 |  |  | 152
63 | 2021-10-28 | Module 3 | Новиков Кирилл | Проблема 63 | Описание проблемы 23 | Обоснование проблемы 63 | Средняя | 3 | Закрыт/任务关闭 | Смирнова Анастасия | Комментарий 63 | Дополнительный комментарий 63 | 2021-11-08 | 2021-11-30 | 2021-11-02 |  | 5
64 | 2021-10-28 | Module 3 | Новиков Кирилл | Проблема 64 | Описание проблеимы 43 | Обоснование проблемы 64 | Высокая | 2 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | Комментарий 64 | Дополнительный комментарий 64 |  | Дата неизвестна |  |  | 151
65 | 2021-11-03 | Module 3 | Аксенов Роман | Проблема 65 | Описание проблеимы 44 | Обоснование проблемы 65 | Высокая | 2 | В работе/任务处理中 | Антонова Мария | Комментарий 65 | Дополнительный комментарий 65 |  | 31.12.2021 |  |  | 145
66 | 2021-11-03 | Module 3 | Наумов Григорий | Проблема 66 | Описание проблемы 24 | Обоснование проблемы 66 | Низкая | 4 | Зарегистрировано/未开始任务 |  | Комментарий 66 | Дополнительный комментарий 66 |  | 31.12.2022 |  |  | 145
67 | 2021-11-10 | Module 3 | Краснова Алиса | Проблема 67 | Описание проблеимы 45 | Обоснование проблемы 67 | Высокая | 2 | Зарегистрировано/未开始任务 | Смирнова Анастасия | Комментарий 67 | Дополнительный комментарий 67 |  | 28.02.2022 |  |  | 138
68 | 2021-11-29 | Module 3 | Любимов Евгений | Проблема 68 | Описание проблеимы 46 | Обоснование проблемы 68 | Очень высокая | 1 | Закрыт/任务关闭 | Смирнова Анастасия | Комментарий 68 | Дополнительный комментарий 68 |  | 2022-01-31 |  |  | 119
69 | 2021-12-20 | Module 3 | Степанова Варвара | Проблема 69 | Описание проблемы 25 | Обоснование проблемы 69 | Очень высокая | 1 | Закрыт/任务关闭 | Смирнова Анастасия | Комментарий 69 | Дополнительный комментарий 69 |  |  | 2021-12-20 |  | 0
70 | 2021-12-20 | Module 3 | Степанова Варвара | Проблема 70 | Описание проблеимы 47 | Обоснование проблемы 70 | Очень высокая | 1 | В работе/任务处理中 | Смирнова Анастасия | Комментарий 70 | Дополнительный комментарий 70 |  |  |  |  | 98
Formulas:
nan = TODAY()-[Дата фиксации требования]
Note on I1: Anastasia Udovenko: Выставляется в соответсвии с полем "Критичность": Anastasia Udovenko: Очень высокая - 1; Высокая - 2; Средняя - 3; Низкая - 4
Note on R1: Anastasia Udovenko: Дата будет актуализироваться каждый втроник
Note on J14: 作者: 1. Основных записи указать МВЗ RU01000099 2. Убрать табельный номер в ОС 3. Выполнить тр. ABAVN
Note on J36: Anastasia Udovenko: Закрыто Инной // Closed by Inna
Note on J39: Anastasia Udovenko: Закрыто Инной // Closed by Inna
Note on J40: Anastasia Udovenko: Закрыто Инной // Closed by Inna
Note on J44: Anastasia Udovenko: Закрыто Инной // Closed by Inna

## Приоритет
Критичность | Описание
Очень высокий | Запрос на изменение касается проблемы, серьезно влияющей на важнейший для заказчиков сервис. Изменения с таким приоритетом классифицируются как «ABAP ошибка».
Высокий | Изменение касается серьезной ошибки, затрагивающей ряд пользователей, затрагивающей большую группу пользователей.
Средний | Изменение касается ошибки или новой нетипичной ошибки связано с другими срочными вопросами.
Обычный | Нет особой срочности и высокой степени воздействия, но изменение не следует откладывать.
Низкий | Изменение желательно, но его внедрение может быть отложено до более удобного времени.